PLAN MEJORA INSTITUCIONAL

IFD ESCUELA NORMAL EE UU DEL BRASIL

TITULO

LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DOCENTES:

HACIA LA CONFIGURACION DE UNA NUEVA HOJA DE RUTA

2010-2011

(Proyecto reelaborado según observaciones de evaluadoras del INFD)

- FICHA DE INSCRIPCION

- Nombre de  la institución: IFD Escuela Normal EE UU del Brasil

- Localidad: Posadas

- Provincia: Misiones

- Teléfono (3752)- 423139

Dirección de e-mail:

superior@normaleudelbrasil.edu.ar

m_gabetta@hotmail.com

gloport@arnet.com.ar

CUE: 54-00707-00

- Total de páginas 20, incluidos anexos

.

- Datos de identificación del proyecto

- Título del Proyecto.

- LAS PRACTICAS PROFESIONALES DOCENTES : HACIA LA CONFIGURACION DE  UNA NUEVA HOJA DE RUTA

- Institución responsable. IFD Escuela Normal EE UU del Brasil

- Localidad:  Posadas

- Jurisdicción : Misiones

- Responsable legal del proyecto (Director del ISFD)

- Lic. Marta Gabetta

- Coordinador y/o responsables del Proyecto (nombre, apellido, rol en la institución)

- Jorge Barchuk, vicerrector del IFD

- Gloria Fernandez ,coordinadora de Formación Inicial

- Monica Oudin , coordinadora de investigación

- Margarita Benitez ,coordinadora de capacitación

- Equipo participante del Proyecto (nombre, apellido, rol en la institución, función en el proyecto)

Graciela Portel, profesora del campo de la  práctica- curriculum y planificación

Maria Teresa Murciego,  profesora del campo de la práctica- practica II

Carola Sotomayor, profesora del campo de la práctica-

Maria del Pilar Peredo, profesora del campo de la práctica-practica y residencia

Victoria Quintano. Profesora del campo de la práctica- Evaluacion de los aprendizajes

Corina Douseet, profesora del campo de la práctica- instituciones educativas

Monica Oudin, profesora del campo de la practica – practica I

- Otros participantes.

- Directivos y docentes de las escuelas en las que se efectúan las practicas y residencias

- Organizaciones destinos de las practicas y residencias en el marco del aprendizaje servicio

- Profesores del campo de la formacion especifica y campo de la formacion general

- Tema/s prioritario/s del PFJ en el/los que se enmarca

- Grado de articulación de los espacios curriculares en cuanto a secuencias formativas

- Síntesis/ resumen del proyecto (máximo media carilla)

Las evaluaciones parciales de la implementación del Plan 2009 en el IFD, arrojaron resultados para la revisión de las articulaciones de las unidades curriculares entre otros, pero no menos importante reside en el campo de la práctica profesional.

Los docentes a cargo de este campo afirman que “no hay explicitación de contenidos, ni bibliografía que oriente la configuración de las unidades curriculares de dicho campo”; “no hay coincidencias con las orientaciones emanadas de los documentos nacionales “; detectan, además, “superposición de contenidos con unidades curriculares del campo de la formación general”. También aducen que “para facilitar la primera inmersión de los estudiantes en contextos de la práctica, guiados por el profesor de práctica y los “docentes orientadores”. “ se requiere por un lado, “del diseño de estrategias y nuevos acuerdos para instalar la figura de los docentes orientadores y, por otro, “ entender la practica docente desde una mirada más  abarcadora” si se desea adherir a la idea de que “El desarrollo de las prácticas docentes requiere de la visión de organizaciones abiertas, dinámicas y  en   redes,   como   espacio   de   formación   que   no   se   agota   en   el   ámbito   físico   del   Instituto Formador. Implican redes interinstitucionales entre el Instituto y las escuelas, así como con otras organizaciones  sociales colaborador “

Los enunciados emitidos coinciden con las ideas de los docentes en cuanto a que la información más reciente sobre pobreza, desempleo, vulnerabilidad habría que  ponerla en relación con las diversas perspectivas y debates teóricos que aportan interpretaciones sobre estos problemas sociales que afectan, en mayor o menor medida, a las sociedades actuales e irrumpen en las aulas.

Asimismo, identificamos diferentes miradas acerca de las posibles relaciones entre la desigualdad social y la educación y resulta imprescindible para el IFD,  dar cuenta tanto de las advertencias intelectuales a las que obliga toda reflexión sobre el presente, como de las brechas teóricas que proponen imaginar alternativas para transitar y para enfrentar las actuales circunstancias.

Frente a esta situación, el equipo docente del IFD, considera necesario fortalecer este campo curricular a partir de experiencias de capacitación, sistematización de experiencias de aprendizaje -servicio implementadas desde hace varios años,  trabajos de campo, (en contextos de vulnerabilidad social, y en otras organizaciones fuera de la escuela), jornadas de reflexión e  intercambio, entre otros.

Se considera, además que el PMI permitiría nuevamente crear el espacio para continuar con  los espacios de construcción de conocimientos en forma colaborativa, lograr acuerdos y la articulación entre unidades curriculares, realizar experiencias de prácticas profesionales que atiendan a los problemas sociales que atraviesan las instituciones y , sobre todo el fortalecimiento de los vínculos institucionales iniciados en el año 2008.

- Objetivos

.

OBJETIVO GENERAL

- CREAR ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE LA PARACTICA PROFESIONAL COMO EJE DE LA FORMACION DOCENTE.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- generar espacios de capacitacion/reflexion para el equipo docente del IFD en la linea de la pedagogia social.

- ARTICULAR ENTRE LAS UNIDADES CURRICULARES DEL CAMPO DE LA FORMACION DE LA PRACTICA PROFESIONAL CON LOS otros campos

- articular acciones con las escuelas y otras organizaciones donde se llevaraN a cabo laS prácticas y residencia PROFESIONAL.

- Organizar encuentros de reflexion y construccion de conocimientos con LOS MAESTROS TUTORES /ORIENTADORES DE PRACTICANTES Y RESIDENTES del IFD.

- GENERAR DOCUMENTOS ORIENTADORES PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES CURRICULARES DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA.

- Elaborar el proyecto institucional de práctica y residencia profesional.

- ORGANIZAR ENCUENTROS –JORNADAS DE SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS Y DEBATES SOBRE LA PRACTICA PROFESIONAL EN LA FORMACION DOCENTE PARA EDUCACION PRIMARIA

- Propuesta de trabajo

Describir y ubicar temporalmente el conjunto de acciones que se van a desarrollar a lo largo del proyecto. Las mismas deben estar en concordancia con el tema planteado y los objetivos propuestos.

:

Etapa: AÑO 2010

|  | Nombre de la acción | Momento previsto para el desarrollo de la actividad | Descripción de las acciones | Responsables | Destinatarios | Resultados esperados | Instituciones involucradas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Socialización | noviembre | Lectura compartida y discusión del Plan de Mejoras entre docentes y en las aulas del IFD. -Disposición de copias de las propuestas del Plan de Mejoras en las carteleras del ISFD. -Reunión con directivos, docentes, personal administrativo y alumnos del IFD. | Marta Gabetta Jorge Barchuk | Directivos-docentes-alumnos –personal administrativo | Acuerdos institucionales | IFD- |
| 2 | Análisis curricular | noviembre | Jornadas de análisis y reflexión sobre el diseño curricular jurisdiccional –Articulación entre campos | Gloria Fernandez Mónica Oudin Margarita Benitez | Docentes IFD | Documento con propuestas para cada unidad curricular del campo de la practica | IFD |
|  | 3- Reunión institucional ampliada | Diciembre | -Reunión con directivos y docentes de las escuelas y organizaciones destinos de las practicas y residencias -Debate y acuerdos para la implementación del PMI | Marta Gabetta Jorge Barchuk Maria Teresa Murciego | Supervisora esc.primarias Directivos Docentes de escuelas y organizaciones participantes de proyecto Profesores del campo de la practica | Documentos para la intervención pedagógica de practicantes y residentes | Departamento de Aplicación del IFD Escuelas con horarios extendidos (proyecto piloto) de la zona Posadas Hogar de DIA |

Etapa: AÑO 2011

|  | Nombre de la acción | Momento previsto para el desarrollo de la actividad | Descripción de las acciones | Responsables | Destinatarios | Resultados esperados | Instituciones involucradas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4- | Capacitación | Febrero-marzo-abril- | Capacitación a los docentes tutores/orientadores de practicantes y residentes en las propuestas generadas en las unidades curriculares especificas y en aprendizaje servicio | Profesores del campo de la formación especifica Ana Pedrini Mirta Cano Alberto Cantero Gloria Fernandez Margarita Benitez | Docentes del campo de la práctica del IFD y docentes de escuelas y organizaciones destinos de la práctica profesional | -Reconstrucción de planes/programas elaborados a partir de los contenidos de la capacitación -documento base para la implementación del PIPP | IFD - Supervisión escolar y escuelas y organizaciones destinos de la práctica profesional |
| 5- | Actividades entre talleres | Febrero-marzo-abril | 1-Revisión de las prácticas docentes al interior de cada cátedra del campo de la practica y elaboración de propuestas de cambio para la articulación | Gloria Fernandez Monica Oudin | Docentes del campo de la practica del IFD - | -reconstrucción /revisión del Proyecto institucional para la práctica profesional en función de la capacitación y los avances logrados con las instituciones | IFD |
| 6- | Implementación del Proyecto Institucional de la Practica Profesional (PIPP) | Mayo a octubre | 1-Realización de un taller bimestral de análisis y reajuste del Proyecto | Monica Oudin Marta Gabetta | Docentes del IFD Directivos y docentes orientadores Alumnos de II y III año plan 2009 –y de III Instancia Plan 99 | Documentos de informes parciales sobre la implementación del PIPP -Documentos orientadores Video documental | IFD |
| 7- | Primera etapa de evaluación de la implementación del PIPP |  | Elaboración de instrumentos para la evaluación del proyecto PIPP | Margarita Benitez Monica Oudin | Docentes y alumnos de IFD –Docentes y directivos de las escuelas involucradas | Instrumentos para la recolección de información | IFD |
| 8- | Reunión institucional ampliada | Junio y octubre (al finalizar cada cuatrimestre) | Mesas de trabajo, análisis de las experiencias ajustes y redefinición de las propuestas de prácticas. | Gloria Fernandez Marta Gabetta Jorge Barchuk | Directivos, docentes del IFD y de las escuelas y organizaciones involucradas en las experiencias | Documentos de análisis de los videos con las experiencias de prácticas realizadas. | IFD y escuelas y organizaciones involucradas |
| 9 | Evaluación del proyecto institucional PIPP | Septiembre-Octubre –noviembre | -Realización de entrevistas y encuestas -sistematización de la información recabada -compilación de relatos de experiencias pedagógicas | Mónica Oudin Maria Teresa Murciego Graciela Portel Margarita Benitez Corina Dousset | Docentes y alumnos IFD Docentes escuelas y organizaciones | Informes de los resultados de la implementación del proyecto Relatos de experiencias | IFD y escuelas asociadas |
| 10 | Jornadas de intercambio | Noviembre | Socialización de las experiencias | Docentes del campo de la práctica del IFD | Docentes, alumnos del IFD Directivos y docentes de escuelas destinos Docentes y alumnos de IFD de la zona Sur | Video documental | IFD- Escuelas asociadas IFD de la zona sur Dirección de Enseñanza Superior |

- Seguimiento y monitoreo

Las actividades surgen de diversas acciones incluidas en las etapas de implementación del Plan y atenderán –en especial- a las siguientes dimensiones:

a) grado de información entre docentes y alumnos acerca de las propuestas del proyecto,

b) grado de convocatoria y participación de docentes y alumnos en las actividades del proyecto,

c) relaciones entre docentes y los capacitadores externos que colaboran a partir de convenio establecido con las instituciones.

d) impacto de la capacitación en el aula,

e) relaciones entre docentes y con los alumnos en las instancias colectivas de trabajo,

f) impacto de las instancias colectivas de trabajo en la democratización de los vínculos institucionales,

g) número y nivel de las producciones de docentes y alumnos,

h) sistematización de las experiencias en los informes de avance.

Para ello, contaremos con los siguientes registros:

- Número de docentes que socializan el Plan de Mejora en las aulas.

- Número de directivos, docentes, personal administrativo y alumnos que asisten a las reuniones ampliadas o convocadas especialmente.

- Asistencia de los directivos y docentes a los talleres de capacitación.

- Evaluaciones de los directivos y docentes respecto de la capacitación recibida.

- Propuestas escritas de redefiniciones de prácticas docentes.

- Entrevistas a alumnas y alumnos respecto del impacto de la capacitación en el aula y de las relaciones establecidas con los docentes en las instancias compartidas de trabajo.

- Memorias de las reuniones institucionales ampliadas.

- Aplicabilidad de los instrumentos de evaluación del PIPP

Articulaciones con programas y proyectos en actividad a nivel institucional, jurisdiccional y nacional.

Se propone la articulación con los siguientes proyectos y programas institucionales que apuntan a la equidad, inclusión y calidad, principios contemplados en la Ley de Educación Nacional 26.206/06:

-proyecto institucional: Aprendizaje –Servicio

a- Promoción de la lectura y escritura. B- El arte y la integración de  áreas

-programa nacional: Políticas estudiantiles:– Orientación tutorial  a cargo del Tutor institucional

Compromisos/ acuerdos con instituciones u organizaciones.

Durante el proceso de elaboración del Plan de Mejoras se establecieron acuerdos con:

- Hogar de Día, dependiente del Ministerio de Salud Publica,

- la Secretaria de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

- Con la Supervisión escolar ,zona capital dependiente del Consejo General de Educación de la provincia ( posee escuelas pilotos con horarios extendidos y el proyecto de maestros tutores)

Entidades estas con las que se trabajaría para realizar las practicas y proporcionarían profesores especializados en políticas sociales más específicamente en las socioeducativas

Resultados esperados a nivel interno de la institución.

- Redefinición y mejoras en las prácticas docentes que logren fortalecer la comprensión de la institución escolar como un   escenario   complejo,   atravesado   por   múltiples   dimensiones   de   la   vida   social.

- Propuestas elaboradas para redefinir las estrategias pedagógico-didácticas en el campo de la practica y sugerir articulaciones posibles entre ellas.

- Apertura al trabajo colectivo entre docentes con los alumnos; y los docentes tutores.

- Institucionalización de espacios colectivos de trabajo como instancias de discusión y toma de decisiones.

- Recuperación de los saberes que los alumnos y docentes tutores portan, teniendo en cuenta sus trayectorias sociales y escolares, como así también ampliación de sus horizontes formativos.

- Propuestas elaboradas para redefinir, recuperar y fortalecer proyectos y programas institucionales cuyos propósitos principales son la calidad de la formación, la retención e inclusión de los alumnos

- Financiamiento

A. Rubros Financiables

En la presente convocatoria se financiarán gastos corrientes, según el siguiente esquema:

| Rubro | Descripción | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Viáticos Para profesores | - Alojamiento (en el interior de la provincia) | 10% |
| Traslados Para profesores y estudiantes | - Comprende los gastos de pasaje y combustible; este último caso se aplica sólo cuando no existan medios de transporte más económicos. - Transporte local - En el caso de tratarse de estudiantes será contra presentación del ticket justificando el gasto. | 30 % |
| Materiales e insumos | - Comprende insumos de informática, fotocopias y gastos varios de librería. (tonner, CD, papel, etc.) | 30 % |
| Producción de materiales | - En distintos soportes y formatos | 30 % |

| Anexo II – Planilla presupuestaria |  |
| --- | --- |
| Jurisdicción: Misiones |  |
| Localidad: Posadas |  |
| CUE del ISFD: 54-00707-00 |  |
| Nombre del ISFD: Escuela Normal EE UU del Brasil |  |
| - Nombre del Proyecto: LAS PRACTICAS PROFESIONALES DOCENTES : HACIA LA CONFIGURACION DE UNA NUEVA HOJA DE RUTA |  |
| Rango: |  |
| Monto asignado:15000 |  |

| Acción: Socialización |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos |  |  |
| Traslados |  |  |
| Seguros |  |  |
| Materiales e insumos | Tinta impresoras –elementos de librería- Cd-DVD- Hojas A4-Fotocopias | 500 |
| Producción de materiales |  |  |
| SUBTOTAL 1.1 |  | 500 |

| Acción: Análisis curricular |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos |  |  |
| Traslados |  |  |
| Seguros |  |  |
| Materiales e insumos de librería |  |  |
| Producción de materiales |  |  |
| SUBTOTAL1.2 |  | ----------------------------- |

| Acción: reunión institucional ampliada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos |  |  |
| Traslados |  |  |
| Seguros |  |  |
| Materiales e insumos de librería | tintas impresoras –hojas A4 | 200 |
| Producción de materiales | Impresión materiales PIPP | 300 |
| SUBTOTAL 1.3 : |  | 500 |

| Acción: Capacitación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos | Viáticos docentes | 1000 |
| Traslados |  |  |
| Seguros |  |  |
| Materiales e insumos de librería | – fotocopias | 100 |
| Producción de materiales |  |  |
| SUBTOTAL 1.4 : |  | 1100 |

| Acción: Actividades entre talleres |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos |  |  |
| Traslados |  |  |
| Seguros |  |  |
| Materiales e insumos de librería |  |  |
| Producción de materiales |  |  |
| SUBTOTAL 1.5 : |  | ----------------------------- |
| Acción: Implementación |  |  |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos | Viáticos docentes | 3500 |
| Traslados | Transporte docentes - alumnos | 1000 |
| Materiales e insumos de librería | DVD –CD para filmaciones de experiencias diarias en la implementación del proyecto | 500 |
| Producción de materiales |  |  |
| SUBTOTAL 1.6 : |  | 5000 |
| Acción: primera etapa evaluación de la implementación |  |  |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos |  |  |
| Traslados |  |  |
| Seguros |  |  |
| Materiales e insumos de librería |  |  |
| Producción de materiales | Impresión Instrumentos para la recolección de información | 100 |
| SUBTOTAL 1.7 : |  | 100 |

| Acción: reunión institucional ampliada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos |  |  |
| Traslados |  |  |
| Materiales e insumos de librería | Insumos para impresión de materiales PIPP | 100 |
| Producción de materiales |  |  |
| SUBTOTAL 1.8 : |  | 100 |
| Acción: evaluación del PIPP |  |  |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos |  |  |
| Traslados | Pasaje profesores y alumnos | 800 |
| Seguros |  |  |
| Materiales e insumos de librería | Fotocopias- | 100 |
| Producción de materiales | Revista de experiencias pedagógicas (contrato Diseñador e imprenta) | 2000 |
| SUBTOTAL 1.9 : |  | 2900 |

| Acción: Jornadas de Intercambio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos | Catering - | 300 |
| Producción de materiales | Producción y videos documentales con registros de experiencias (contrato de productor y editor de Estudio “Angel”) Impresión afiches –invitaciones | 1500 |
| SUBTOTAL 1.10 : |  | 1800 |

| MONTO FINAL - SUMA SUBTOTALES: | 112000 |
| --- | --- |

Anexo III – Comprobante de recepción del proyecto

### En Posadas, Misiones, a los 6 días del mes de septiembre, el/la Sr/a…Gloria Emilse Fernandez , DNI 14029635 hace entrega de la siguiente documentación:

Proyecto Plan de mejora Institucional con sus correspondientes anexos (total del pp 20)

### ……………………

### firma

### Recibe la documentación el/la Sr/a ………………………………… ………………………………….……………………………DNI ………………………….

### …………………….

### Firma

Anexo III – Comprobante de recepción del proyecto

### En ………………………, a los …… días del mes de ………………………………, el/la Sr/a…………………………………………………………………………………… , DNI ……………………………………………… hace entrega de la siguiente documentación:

### ……………………………………………………………………….....……………………

### ……………………

### firma

### Recibe la documentación el/la Sr/a ………………………………… ………………………………….……………………………DNI ………………………….

### …………………….

### firma

M.C.yE (2008) Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares - Campo de la Práctica Profesional -

Consignar el mismo nombre de acción y número que figura en la información volcada en el cuadro Propuesta de Trabajo

Describir en que se utilizará el monto requerido, por ejemplo destinatario, resmas, fotocopias, etc.